机院发[2017]36号

机械电气工程学院关于做好2014级毕业设计工作的通知

各系、实验中心：

毕业设计（论文）是高校人才培养计划中一个重要的综合性教学环节，它不仅是培养学生综合素质和工程实践能力的重要载体，也是审定学生毕业资格的重要依据，同时对学生的思想品德、工作态度、工作作风和独立工作能力具有深远的影响，并在一定程度上反映了学院教育质量的高低，是判断学院所培养的学生是否符合工程教育认证要求的重要指标。

机械电气工程学院2014级共有407名毕业生，其中农业机械化及其自动化专业67人，机械设计制造及其自动化专业   135人，工业工程专业49人，电气工程及其自动化专业156人。为使学院毕业设计工作更加规范化、科学化并适应工程教育认证需要，现就毕业设计工作安排通知如下：

- 组织领导

经院学术委员会研究决定,成立院毕业论文(设计)工作领导小组,领导小组由坎杂等25位同志组成。工作领导小组成员组成如下：

组　长：坎  杂 马智群

副组长：张立新

成　员：周生江 吴  杰 王丽红 龚立娇 李成松

魏　敏 曾海峰 张  茜 任  玲 欧亚民 赵永满

胡  斌 毕新胜 李江全 马本学 赵  咪 李  阳

夏  博 李景彬 王虎挺 周新虎

秘　书：马合沙提

- 进度安排

| 学年 | 学期 | 起止日期 | 应完成任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 | 一 | 2017年11月7日- 2017年12月3日 | 指导教师拟题、填写选题指南，各系汇总上报 |
| 2017-2018 | 一 | 2017年12月5日- 2017年12月10日 | 教科办汇总，组织审题 |
| 2017-2018 | 一 | 2017年12月12日- 2017年12月18日 | 学生选题（国防生提前一周定题） |
| 2017-2018 | 一 | 2017年12月19日- 2017年12月29日 | 检查选题情况，指导教师下达任务书（国防生完成开题报告） |
| 2017-2018 | 一 | 2017年12月30日- 2018年1月8日 | 学生撰写开题报告 |
| 2017-2018 | 一 | 2018年1月9日- 2018年1月15日 | 各教学单位审查开题报告 |
| 2017-2018 | 二 | 2018年1月16日- 2018年6月3日 | 毕业设计阶段（国防生4月5日前完成毕业论文答辩） |
| 2017-2018 | 二 | 2018年4月1日- 2018年4月15日 | 毕业设计中期检查 |
| 2017-2018 | 二 | 2018年5月13日- 2018年5月20日 | 各系组织预答辩 |
| 2017-2018 | 二 | 2018年5月23日- 2018年6月1日 | 指导教师评审，评阅教师评阅 |
| 2017-2018 | 二 | 2018年6月4日- 2018年6月8日 | 学院组织答辩 |
| 2017-2018 | 二 | 2018年6月14日 | 学院成绩汇总、推优 |

三、有关要求：

1、拟题数目要求：根据教发［2003］51号《石河子大学本科生毕业论文（设计）工作条例》和工程教育专业认证的相关要求，结合我院实际师资情况每位教师最多指导6个题目（各系可根据自身发展需求制定更严格的要求）。拟题题目要求为以下三类：A、研究设计类，B、计算机类（课件除外），C、学术论文（以试验研究或设计分析为主）；

各专业所上报的毕业设计（论文）题目应严格按照各专业《工程教育认证通用标准》、《工程教育认证补充标准》和大学教务处及学院有关规定进行填表，一人一题。

拟题后，各系需审查完毕后统一上报教科办，需提交选题指南及汇总表(须系主任签字确认)。请务必于2017年12月20日前将打印稿及电子版各一份上交教科办。

2、题目一经确定，不允许私自更改题目，如需更改，需填写题目更改申请表，由所在系审核同意后上报学院备案。

3、各阶段具体要求按照学院毕业设计管理条例（可在学院网站上下载），请各系严格按进度安排提交相关材料。

二○一七年十一月六日

主题词：  毕业设计  安排  通知

机电学院教科办 2017年11月6日